## WBS
№ работы | Название работы | Паралл. | BI-разработчик | Backend-разработчик | Data Engineer | DevOps | Pentester | Performance Engineer | QA-инженер | Администратор БД | Архитектор | Архитектор ПО | Архитектор безопасности | Архитектор данных | Инженер БД | Инженер инфраструктуры | Инженер надежности | Инженер по нагрузке | Инженер развертывания | Интеграционный архитектор | Интеграционный разработчик | Проектный менеджер | Системный аналитик | Специалист ИБ | Тестировщик | Технический писатель | Стоимость (руб)
1 | Планирование и анализ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Анализ требований и декомпозиция | 🔄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Сбор и анализ функциональных требований | 🔄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Анализ нефункциональных требований и ограничений | 🔄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Формирование структуры ТЗ согласно 644-П | 🔄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Разработка разделов ТЗ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Создание матрицы трассировки требований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Согласование и финализация ТЗ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
1.2 | Планирование инфраструктуры и ресурсов | 🔄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Анализ требований к инфраструктуре зон развертывания | 🔄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Расчет ресурсов для обеспечения RPO/RTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Планирование катастрофоустойчивости |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Составление карты компетенций поддержки | 🔄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Формирование плана инфраструктуры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Проектирование |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Архитектурное проектирование |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Проектирование трехзвенной архитектуры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Проектирование многозонового развертывания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Проектирование схемы катастрофоустойчивости | 🔄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Разработка стратегии резервного копирования |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Оформление архитектурной документации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Проектирование подсистемы хранения и обработки | 🔄 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Проектирование модели Raw Data Vault | 🔄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Проектирование модели Business Data Vault |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Проектирование витрин данных |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Проектирование ETL-процессов загрузки | 🔄 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Проектирование стратегии репликации и восстановления |  | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Проектирование безопасности и доступа | 🔄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
2.3.1 | Проектирование модели аутентификации и идентификации | 🔄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2.3.2 | Проектирование ролевой модели и системы авторизации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
2.3.3 | Проектирование системы категоризации данных | 🔄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2.3.4 | Проектирование механизма гранулированного доступа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2.3.5 | Проектирование подсистемы аудита и контроля действий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2.3.6 | Формирование итоговой модели безопасности и политик доступа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2.4 | Проектирование интеграций | 🔄 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | Проектирование интеграционной архитектуры | 🔄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Проектирование интеграции с СУБД и хранилищами данных |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | Проектирование интеграции порталов управления | 🔄 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4 | Проектирование потоков передачи событий ИБ | 🔄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.5 | Разработка API спецификаций |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Разработка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Разработка подсистемы обработки и хранения |  | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Проектирование и реализация слоя Сырого ядра (Raw Data Vault) | 🔄 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Реализация Оперативного склада реляционных данных | 🔄 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Разработка ETL-модулей загрузки и трансформации данных |  | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Реализация слоя Business Data Vault |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Настройка механизмов архивации данных с 6-летним сроком хранения |  | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Разработка витрин данных и аналитики | 🔄 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Проектирование схем предметно-ориентированных витрин | 🔄 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Реализация ETL-процессов наполнения витрин |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Разработка оперативных витрин данных | 🔄 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Настройка сервиса ускорения аналитических запросов |  | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | Создание BI-представлений и аналитических отчётов |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Разработка сервисов БД | 🔄 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Разработка API управления жизненным циклом БД | 🔄 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Реализация модуля провиженинга Postgres Pro | 🔄 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Настройка репликации и катастрофоустойчивости |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | Разработка модуля резервного копирования | 🔄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.5 | Интеграция с системой мониторинга | 🔄 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Разработка модуля безопасности | 🔄 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
3.4.1 | Подготовка пакета работ |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
3.4.2 | Реализация основного объема работ |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
3.4.3 | Проверка и фиксация результата |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
3.5 | Разработка интеграционных модулей | 🔄 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1 | Подготовка пакета работ |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Реализация основного объема работ |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.3 | Проверка и фиксация результата |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Реализация операционных функций | 🔄 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | Разработка модуля ежедневного резервного копирования | 🔄 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.2 | Интеграция бэкапа перед обновлениями |  | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.3 | Разработка службы уведомлений о регламентных работах | 🔄 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.4 | Реализация асинхронного доступа к данным | 🔄 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.5 | Тестирование операционных функций |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Тестирование |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Функциональное тестирование |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0
4.1.1 | Разработка тест-кейсов и сценариев |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Подготовка тестовых данных |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
4.1.3 | Выполнение функциональных тестов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
4.1.4 | Формирование протоколов испытаний |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5 | Составление отчетов о тестировании |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Нагрузочное и производственное тестирование | 🔄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Подготовка пакета работ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Реализация основного объема работ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Проверка и фиксация результата |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Тестирование отказоустойчивости и восстановления | 🔄 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Разработка сценариев DR-тестирования | 🔄 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | Подготовка тестовой среды для failover-тестов | 🔄 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | Тестирование восстановления критичных компонентов |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.4 | Тестирование катастрофоустойчивости при отказе ЦОД |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.5 | Документирование плана восстановления и протоколов DR-тестов |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Тестирование безопасности | 🔄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0
4.4.1 | Анализ уязвимостей аутентификации и авторизации | 🔄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
4.4.2 | Тестирование корректности категоризации данных |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
4.4.3 | Проверка политик гранулированного доступа | 🔄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
4.4.4 | Пентестинг API и периметра системы | 🔄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.5 | Аудит системы логирования действий пользователей | 🔄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
5 | Развертывание |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Развертывание инфраструктуры |  | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Подготовка серверной инфраструктуры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Развертывание ADQM |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Развертывание Postgres Pro | 🔄 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | Настройка репликации и резервного копирования |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.5 | Настройка мониторинга и проверка отказоустойчивости |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Развертывание в зоне постоянной эксплуатации |  | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | Разработка плана миграции и процедур отката | 🔄 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Подготовка и настройка инфраструктуры ЗПЭ | 🔄 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | Настройка репликации БД и резервного копирования |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Развертывание приложения в ЗПЭ |  | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.5 | Настройка катастрофоустойчивости и failover |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.6 | Проведение приемочных испытаний развертывания |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Документация и передача | 🔄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46
5.3.1 | Разработка эксплуатационной документации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
5.3.2 | Документирование процедур восстановления и DR | 🔄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
5.3.3 | Проведение обучения эксплуатационного персонала |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
5.3.4 | Подготовка и согласование приказа о вводе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.5 | Финальная передача материалов и подписание актов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО

## Ставки профессий
Профессия (роль) | Ставка в час (руб)
BI-разработчик | 1000
Backend-разработчик | 1000
Data Engineer | 1000
DevOps | 1000
Pentester | 1000
Performance Engineer | 1000
QA-инженер | 1000
Администратор БД | 1400
Архитектор | 2000
Архитектор ПО | 1000
Архитектор безопасности | 1000
Архитектор данных | 1000
Инженер БД | 1000
Инженер инфраструктуры | 1000
Инженер надежности | 1000
Инженер по нагрузке | 1000
Инженер развертывания | 1000
Интеграционный архитектор | 1000
Интеграционный разработчик | 1000
Проектный менеджер | 1500
Системный аналитик | 1300
Специалист ИБ | 1000
Тестировщик | 800
Технический писатель | 700
DevOps инженер | 1500
Scrum мастер | 1200
UI/UX дизайнер | 1000
Аналитик | 1200
Бизнес-аналитик | 1200
Дизайнер | 1000
Инженер | 1200
Разработчик | 1100
Разработчик (Backend) | 1100
Разработчик (Frontend) | 1000
Разработчик (Full-stack) | 1200
Руководитель проекта | 1800
Тестировщик (QA) | 800
Примечание: Измените ставки на этом листе для автоматического пересчета стоимости на листе WBS.

## Диаграмма Гантта
ID | Название работы | Неделя | Дней | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15
1 | Планирование и анализ | 1 | 13
1.1 | Анализ требований и декомпозиция 🔄 | 1 | 13
1.2 | Планирование инфраструктуры и ресурсов 🔄 | 1 | 5
1.1.1 | Сбор и анализ функциональных требований 🔄 | 1 | 2
1.1.2 | Анализ нефункциональных требований и ограничений 🔄 | 1 | 2
1.1.3 | Формирование структуры ТЗ согласно 644-П 🔄 | 1 | 2
1.2.1 | Анализ требований к инфраструктуре зон развертывания 🔄 | 1 | 1
1.2.4 | Составление карты компетенций поддержки 🔄 | 1 | 2
1.2.2 | Расчет ресурсов для обеспечения RPO/RTO | 1 | 2
1.1.4 | Разработка разделов ТЗ | 1 | 4
1.2.3 | Планирование катастрофоустойчивости | 1 | 1
1.2.5 | Формирование плана инфраструктуры | 1 | 1
1.1.5 | Создание матрицы трассировки требований | 2 | 2
1.1.6 | Согласование и финализация ТЗ | 2 | 2
2 | Проектирование | 3 | 15
2.1 | Архитектурное проектирование | 3 | 10
2.2 | Проектирование подсистемы хранения и обработки 🔄 | 3 | 15
2.3 | Проектирование безопасности и доступа 🔄 | 3 | 13
2.4 | Проектирование интеграций 🔄 | 3 | 8
2.1.1 | Проектирование трехзвенной архитектуры | 3 | 2
2.2.1 | Проектирование модели Raw Data Vault 🔄 | 3 | 3
2.3.1 | Проектирование модели аутентификации и идентификации 🔄 | 3 | 2
2.3.3 | Проектирование системы категоризации данных 🔄 | 3 | 2
2.4.1 | Проектирование интеграционной архитектуры 🔄 | 3 | 1
2.4.2 | Проектирование интеграции с СУБД и хранилищами данных | 3 | 2
2.4.3 | Проектирование интеграции порталов управления 🔄 | 3 | 1
2.4.4 | Проектирование потоков передачи событий ИБ 🔄 | 3 | 2
2.1.2 | Проектирование многозонового развертывания | 4 | 2
2.1.3 | Проектирование схемы катастрофоустойчивости 🔄 | 4 | 2
2.3.2 | Проектирование ролевой модели и системы авторизации | 4 | 3
2.2.2 | Проектирование модели Business Data Vault | 4 | 3
2.2.4 | Проектирование ETL-процессов загрузки 🔄 | 4 | 4
2.4.5 | Разработка API спецификаций | 4 | 3
2.1.4 | Разработка стратегии резервного копирования | 4 | 2
2.3.4 | Проектирование механизма гранулированного доступа | 4 | 2
2.1.5 | Оформление архитектурной документации | 4 | 2
2.2.3 | Проектирование витрин данных | 4 | 2
2.3.5 | Проектирование подсистемы аудита и контроля действий | 5 | 2
2.2.5 | Проектирование стратегии репликации и восстановления | 5 | 3
2.3.6 | Формирование итоговой модели безопасности и политик доступа | 5 | 2
3 | Разработка | 6 | 15
3.1 | Разработка подсистемы обработки и хранения | 6 | 15
3.2 | Разработка витрин данных и аналитики 🔄 | 6 | 15
3.3 | Разработка сервисов БД 🔄 | 6 | 15
3.4 | Разработка модуля безопасности 🔄 | 6 | 3
3.5 | Разработка интеграционных модулей 🔄 | 6 | 8
3.6 | Реализация операционных функций 🔄 | 6 | 11
3.1.1 | Проектирование и реализация слоя Сырого ядра (Raw Data Vault) 🔄 | 6 | 2
3.1.2 | Реализация Оперативного склада реляционных данных 🔄 | 6 | 3
3.2.1 | Проектирование схем предметно-ориентированных витрин 🔄 | 6 | 2
3.2.3 | Разработка оперативных витрин данных 🔄 | 6 | 4
3.3.1 | Разработка API управления жизненным циклом БД 🔄 | 6 | 2
3.3.2 | Реализация модуля провиженинга Postgres Pro 🔄 | 6 | 5
3.4.1 | Подготовка пакета работ | 6 | 1
3.5.1 | Подготовка пакета работ | 6 | 3
3.6.1 | Разработка модуля ежедневного резервного копирования 🔄 | 6 | 2
3.6.3 | Разработка службы уведомлений о регламентных работах 🔄 | 6 | 2
3.6.4 | Реализация асинхронного доступа к данным 🔄 | 6 | 3
3.4.2 | Реализация основного объема работ | 6 | 2
3.2.2 | Реализация ETL-процессов наполнения витрин | 7 | 3
3.6.2 | Интеграция бэкапа перед обновлениями | 7 | 2
3.1.3 | Разработка ETL-модулей загрузки и трансформации данных | 7 | 4
3.4.3 | Проверка и фиксация результата | 7 | 1
3.5.2 | Реализация основного объема работ | 7 | 3
3.6.5 | Тестирование операционных функций | 7 | 3
3.2.4 | Настройка сервиса ускорения аналитических запросов | 7 | 4
3.3.3 | Настройка репликации и катастрофоустойчивости | 7 | 2
3.3.4 | Разработка модуля резервного копирования 🔄 | 7 | 3
3.3.5 | Интеграция с системой мониторинга 🔄 | 7 | 3
3.5.3 | Проверка и фиксация результата | 7 | 2
3.1.4 | Реализация слоя Business Data Vault | 8 | 4
3.2.5 | Создание BI-представлений и аналитических отчётов | 8 | 3
3.1.5 | Настройка механизмов архивации данных с 6-летним сроком хранения | 8 | 3
4 | Тестирование | 9 | 11
4.1 | Функциональное тестирование | 9 | 8
4.2 | Нагрузочное и производственное тестирование 🔄 | 9 | 3
4.3 | Тестирование отказоустойчивости и восстановления 🔄 | 9 | 11
4.4 | Тестирование безопасности 🔄 | 9 | 9
4.1.1 | Разработка тест-кейсов и сценариев | 9 | 2
4.2.1 | Подготовка пакета работ | 9 | 1
4.3.1 | Разработка сценариев DR-тестирования 🔄 | 9 | 2
4.3.2 | Подготовка тестовой среды для failover-тестов 🔄 | 9 | 2
4.4.1 | Анализ уязвимостей аутентификации и авторизации 🔄 | 9 | 2
4.4.4 | Пентестинг API и периметра системы 🔄 | 9 | 2
4.4.5 | Аудит системы логирования действий пользователей 🔄 | 9 | 1
4.2.2 | Реализация основного объема работ | 9 | 2
4.1.2 | Подготовка тестовых данных | 10 | 2
4.3.3 | Тестирование восстановления критичных компонентов | 10 | 3
4.4.2 | Тестирование корректности категоризации данных | 10 | 2
4.4.3 | Проверка политик гранулированного доступа 🔄 | 10 | 2
4.2.3 | Проверка и фиксация результата | 10 | 1
4.1.3 | Выполнение функциональных тестов | 10 | 2
4.3.4 | Тестирование катастрофоустойчивости при отказе ЦОД | 10 | 3
4.1.4 | Формирование протоколов испытаний | 10 | 2
4.1.5 | Составление отчетов о тестировании | 11 | 1
4.3.5 | Документирование плана восстановления и протоколов DR-тестов | 11 | 2
5 | Развертывание | 11 | 19
5.1 | Развертывание инфраструктуры | 11 | 9
5.3 | Документация и передача 🔄 | 11 | 12
5.1.1 | Подготовка серверной инфраструктуры | 11 | 2
5.3.1 | Разработка эксплуатационной документации | 11 | 3
5.3.2 | Документирование процедур восстановления и DR 🔄 | 11 | 2
5.1.2 | Развертывание ADQM | 12 | 2
5.1.3 | Развертывание Postgres Pro 🔄 | 12 | 2
5.3.3 | Проведение обучения эксплуатационного персонала | 12 | 2
5.1.4 | Настройка репликации и резервного копирования | 12 | 2
5.3.4 | Подготовка и согласование приказа о вводе | 12 | 3
5.1.5 | Настройка мониторинга и проверка отказоустойчивости | 13 | 2
5.3.5 | Финальная передача материалов и подписание актов | 13 | 2
5.2 | Развертывание в зоне постоянной эксплуатации | 13 | 10
5.2.1 | Разработка плана миграции и процедур отката 🔄 | 13 | 1
5.2.2 | Подготовка и настройка инфраструктуры ЗПЭ 🔄 | 13 | 2
5.2.3 | Настройка репликации БД и резервного копирования | 14 | 2
5.2.4 | Развертывание приложения в ЗПЭ | 14 | 2
5.2.5 | Настройка катастрофоустойчивости и failover | 14 | 2
5.2.6 | Проведение приемочных испытаний развертывания | 15 | 2
Легенда:
■ | Фаза
■ | Пакет работ (последовательно)
■ | Пакет работ (параллельно) 🔄
■ | Задача (последовательно)
■ | Задача (параллельно) 🔄
Примечание: W = рабочая неделя (5 дней). 🔄 = может выполняться параллельно с другими задачами. Параллельные задачи начинаются одновременно.